附件1

甘肃省高等学校特色专业

申  报  书

学 校 名 称     西北师范大学（盖 章）

专 业 名 称       化学工程与工艺

项 目 编 号

负  责  人         胡 雨 来

联 系 方 式      0931-7971687

学 校 归 属 部委院校□    地方院校√

甘肃省教育厅  制

填 写 说 明

1.申报书的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在学校应严格审核，对所填内容的真实性负责。

2.表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

3.封面中“项目编号”一栏暂不填写。

4.申报书限用A4纸张打印填报并装订成册。

一、简表

| 专业名称 | 化学工程与工艺 | 修业年限 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 学位授予门类 | 工学 |
| 本专业设置时间 | 1995.9 | 本专业累计毕业生数 | 1030 |
| 首届毕业生时间 | 1999.6 | 本专业现有在校生数 | 269 |
| 所在院系 | 西北师范大学化学化工学院 |
| 学校近3年累计向本专业投入的建设经费(万元) | 247万元 |
| 项目负责人基本情况 |
| 姓 名 | 胡雨来 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1964.4 |
| 学 位 | 博 士 | 学 历 | 博士后 | 所学专业 | 有机化学 |
| 毕业院校 | 中国科学院兰州化物所 | 职 称 | 教 授 | 职 务 | 院 长 |
| 所在学校通讯地址 | 甘肃省兰州市安宁区安宁东路967号 |
| 电 话 | 办公： 0931-7971687 手机：13038791281 |
| 电子信箱 | huyl@nwnu.edu.cn | 邮政编码 | 730070 |
| 学校情况 |
| 所在省市 | 甘肃省兰州市 | 学校财务部门 审核盖章 |
| 银行开户单位 | 西北师范大学财务处 |  |
| 开户银行 | 中国建设银行兰州电力支行安宁办事处 |  |
| 银行账号 | 620013800350502610232 |  |

二、主要参与人员（限填10人）

| 姓名 | 学位 | 技术职称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘家成 | 博士 | 教授 | 无机及分析化学本科教学与科研 |
| 胡中爱 | 博士 | 教授 | 物理化学本科教学与科研 |
| 杨志旺 | 博士 | 副教授 | 有机化学本科教学与科研 |
| 王永成 | 博士 | 教授 | 化学反应工程本科教学与科研 |
| 查 飞 | 博士 | 教授 | 化工原理本科教学与科研 |
| 李 政 | 博士 | 教授 | 精细化工本科教学与科研 |
| 郭效军 | 博士 | 副教授 | 化工工艺本科教学与科研 |
| 杜正银 | 博士 | 教授 | 分离工程本科教学与科研 |
| 郭惠霞 | 博士 | 副教授 | 化工机械基础本科教学与科研 |
| 李 健 | 博士 | 副教授 | 化工仪表本科教学与科研 |

三、参与共建单位（指校外单位）

| 单位 | 承担工作 |
| --- | --- |
| 北京师范大学 | 对口支援，师资培养 |
| 甘肃省教育厅 | 参与人才培养方案制订，指导学生实习与就业 |
| 甘肃省人事厅 | 参与人才培养方案制订，指导学生就业培训基地建设等 |
| 金昌化学工业公司 | 学生生产实习基地 |
| 刘化集团 | 学生生产实习基地 |
| 江苏盐城工业区 | 学生生产实习基地 |
| 金川公司 | 校企研发基地 |

四、工作基础

1. 师资队伍 在教师队伍建设方面，经过多年的积淀和建设，化学化工学院化工系已形成了一支结构合理、专业层次高、创新能力强的教学科研队伍。目前从事该学科相关领域教学和科学研究的人员共26人，其中教授9人，副教授13人，讲师1人，助教1人，实验技术员2人，其中具有博士学位人员22人，在读博士2人，回国博士后7人，博士生导师7人。甘肃省“333”和“555”科技创新人才4人，甘肃省领军人才2人。50岁以下中青年科技人员22人，占现有科技人员总数的85%。形成了一支以中青年学术骨干为主的学历层次高、学术造诣深、治学严谨、人员结构合理、科研能力较强的科研团队。 2. 教学科研 教学方面，以教学团队建设为基础，在完善课程建设、专业建设、实践教学体系建设的基础上大力开展教学研究，目前，学院有8门省级精品课程（《无机化学》、《分析化学》、《仪器分析》、《有机化学》、《物理化学》、《化工原理》、《化工基础》、《化学信息检索》 ）和13门校级精品课程。科研方面，近五年承担了与本学科相关的科研项目有60多项，其中国家自然科学基金22项，发表论文423篇，SCI、EI、ISTP收录228篇。除进行基础理论研究外，还注重进行应用性的课题研究，已完成金川公司化工厂“双钠”工艺设计工作，运行良好；完成了金川公司第三冶炼厂“酸浸出法生产硫酸铜”新工艺的中试实验和工业化实验工作，以及金川公司第二冶炼厂氧化钴生产新工艺的中试实验和工业化实验工作；近期完成了金川公司贵金属分银渣、熔炼渣除铅提银工艺开发研究工作；与甘肃雪晶生化公司合作进行“新型固体酸催化柠檬酸酯系列产品的开发研究和工业化”（甘肃省星火项目）的相关工作；承担永昌培霖公司无水氢氟酸和氟化钾生产全部工艺设计等工作；在科技部农业成果转化资金项目资助下的“多功能高分子植物生长剂及固沙种草剂”系列研究，已在兰州助剂厂建成300吨／年固沙种草剂和2000吨／年多功能高分子植物生长剂和种衣剂生产装置，产值54万元的产品全部用于示范推广试验，在甘肃民勤沙区等地推广面积已达1.5万亩，成套技术于2009年成功转让给西北永新集团公司，预计年产值2000万元。同时注重学术交流与合作，邀请国内外化学化工界知名专家来学院做学术报告，交流学术成果，近十年来已举办国际和全国性学术会议15次。 2012年7月西北师范大学化学化工学院搬迁至新校区综合实验楼后，工作条件有了很大的改观，目前，实验室使用面积达到6000㎡，其中科研用房4500㎡，办公面积达1500㎡。各类科研仪器设备价值达5000多万元。中外文资料室各1个，藏书近4万余册，各类专业期刊总计近500种。 学院现有“甘肃省高分子材料重点实验室”、“生态环境相关高分子材料教育部重点实验室”、“甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室”三个重点实验室，并与中国科学院兰州分院及相关省内大中型企业联合成立了甘肃省西部资源应用研究院，可以充分发挥实验室作为科学研究基地、凝聚培养人才基地、国际合作与交流中心大平台的积极作用。 3. 人才培养 现有化学工程与技术一级硕士点(含5个二级硕士点：应用化学、工业催化、化学工程、化学工艺和生物化工)以及化学工程专业学位点。近五年来，共招收全日制研究生246人，其中在读博士生15人，硕士生32人；毕业博士生9人，硕士生46人。通过完善研究生考核指标体系，建立研究生教学督导制度、研究生学术成果奖励机制，人才培养质量不断提高。近年来，实验室培养的研究生大多数被西部地区科研院所、大型国有企业和高等院校录用。 4.实验平台建设 2014年借助甘肃省财政专项经费200万元，建设内容如下： 1、更新和增加化工原理实验室、反应工程与工艺实验室、化工仪表与自动化实验室部分设备。 （1）化工原理实验室新增流体力学综合实验装置、流量计校核综合实验装置、空气—蒸汽给热系数测定实验装置、雷诺演示实验装置、机械能转化演示实验装置、板式塔流体力学演示实验装置、气液平衡测定实验装置、液液平衡曲线测定实验装置、定压比热容测定实验装置并对原有设备维护改造。 （2）反应工程与工艺实验室新增管式反应器流动特性测定实验装置、搅拌桨特性测定实验装置、变压吸附气体分离实验装置、CO2PVT曲线测定实验装置、鼓泡反应器中气含率的测定装置、超滤、纳滤、反渗透组合膜分离实验装置并对原有设备维修。 （3）仪表及自动化实验室新增液位温度压力过程控制实验装置、双回路液位过程控制实验装置、标准型过程控制实验装置并对原有设备升级 2、新建化工仿真与实训实验室 （1）化工仿真模型室 （2）化工仿真实习室 （3）化工实训室

五、建设目标

根据“厚基础、宽口径、高素质、重创新、强能力”的人才培养目标，不断探索和建构有利于优秀人才培养的模式，依托化学工程与工艺专业重点学科和化学工程与技术一级硕士点，将西北师范大学化学工程与工艺专业建设成为教学、科研相结合，以培养学生实践能力和创新能力为核心的专业建设体系，形成以重点学科-硕士点-特色专业-精品课程-示范中心建设为框架的学科-专业-课程建设的专业建设格局，将本专业建设成为省内领先、具备一定学术影响力的专业，在同类高校化学工程与工艺专业改革中起示范带动作用。在此基础上，针对化学工程与工艺专业的学科特点，建设目标如下： 1．注重师资培养 人才问题一直是化学工程与工艺学科改革与发展的核心问题和头等大事。结合西部地区资源开发利用和社会经济可持续发展等方面的实际，建设具有西部区域特色的化工学科教学与研究基地；本着“不为所有，但为所用”的用人原则，多渠道选留和引进高水平教学、科研人才，人才队伍建设的整体思路为“用好现有人才、稳定关键人才、引进拔尖人才、培养后备人才”，使青年教师全部拥有博士学位，组建教学团队和学术研究团队，将教授和副教授为本科生授课制度化，建设一支综合素质高、学科齐全、数量相当、梯队合适的教师队伍。 2．深化改革教学 在课程体系的建设过程中，将培养模式由“专业培养”向“学科培养”发展，从狭窄的专业教育向全面的素质教育转变，从钻研狭窄的单科教育向建立工程意识教育转变。在低年级实行通识教育、高年级实行宽口径的专业教育，为社会培养适应市场经济需求的专门人才，同时也为研究生教育培养基础扎实、具有自我更新知识和创造知识能力的后备人材。 在现有的省级精品课程和校级精品课程建设的基础上，建设期内将增加2-3门化工专业课程成为校级精品课程，努力争取增加1门省级精品课程。积极开发课程资源，改革教学内容，加强教学立项研究，针对西部地区石油化工、有色金属和煤化工等教学内容建设，在总结国内外化工专业人才特征和知识结构及技能的基础上，改革培养模式，积极开发不同专业方向系列选修课程资源，编写出版具有西部特色的系列化工专业教材。 3．加强实践教学 化学工程与工艺专业是一门综合性、实践性强的学科，在人才培养过程中需要综合发挥学校学院学科的总体优势和支撑。强化实验实践教学，确定了实验实践教学的学科地位，突出了实验实践教学在学科发展和人才培养中的地位和作用，形成一个完整的教学实践体系，培养学生的实践能力。加强基础实验和专业实验对学生基本实验技能的培养，增大设计性、综合性实验比重，增设研究性、创新性实验，逐步实现各类实验室向本科生开放；建设好实习、实训基地，以提高学生创新精神和实践能力为重点，积极组织大学生课外科技活动，提升学生科研能力；加强化工中试基地建设，产学研密切结合；依托地方企业资源，建设一批相对稳定的校外实习基地。 4．重视校企合作： 充分发挥西部地区的资源优势，组织开展资源应用研究，实现资源的高效和循环利用，在新材料、特种植物资源和产品深加工等领域形成技术优势；积极推进产学研联合，面向甘肃经济和社会发展，依托学校与金川集团有限公司、定西市、酒泉市签署的校企联合协议，加强科技创新，将化工学科的应用开发研究为甘肃省资源综合应用和培养优秀科技人才服务，为政府和企业决策提供有价值的技术咨询和信息服务，促进科技成果的转让和应用。

六、建设方案

1. 化工师资培养 通过引进、聘请、培养三条途径提高教师队伍整体素质；增加具有工程背景教师的比例；利用地方资源优势建设一支由企业工程技术人员组成的稳定的编外教师队伍。通过课程平台加强学科间交叉和校际交流，使专业教师队伍的职称结构、学历结构、年龄结构、学缘结构和学科结构更趋合理。围绕教学改革和科学研究，鼓励青年教师根据自身实际情况和学术取向到国内外著名大学进行为期半年或一年的访学，同时，聘请国内外著名专家、学者担任兼职教授，定期或不定期来学院讲学。 2. 教学改革推进 以培养社会需要的合格人才为宗旨，按照“加强基础、拓宽口径、注重素质、培养能力、因材施教、提高质量”的教改思路，构建合理的课程改革总体方案和实施办法。同时依据化工学科特点和发展趋势，并结合西部实际情况，积极开发区域特色的课程资源，对课程体系进行整体优化。在保证必修课的同时，增加实践性课程比例，提供更多选修课程资源，把基础课、专业课和实验课有机地联系在一起，突出学科领域的交叉性，形成西部化学科学专业课程特色。通过精品课程建设，推进教育创新，深化教学改革，实现优质教学资源共享。 3. 提升学生的综合素质和专业技能 化学工程与工艺专业是一门综合性、实践性强的学科。积极争取中央部委和地方政府的专项资金，进一步装备和完善化工实验室，扩大中级实验室开放条件和服务范围；加强基础实验和专业实验对学生基本实验技能的培养，增大设计性、综合性实验比重，增设研究性、创新性实验，逐步实现各类实验室向本科生开放；建设好实习、实训基地，以提高学生创新精神和实践能力为重点，积极组织大学生课外科技活动，提升学生科研能力；加强化工中试基地建设，产学研密切结合；依托地方企业资源，建设一批相对稳定的校外实习基地。同时，依托甘肃省化学一级重点学科，在教育部重点实验室、省级重点实验室、西部资源应用研究院平台基础上，发挥化学工程一级硕士学位授权点的优势，积极引进国内外领军人才，促进专业教师队伍整体学术水平的提高，为学科教育提供强有力智力支撑，促进本科教育与研究生教育的联动，增强化工本科生就业竞争力。 4. 积极参与产学研联合 积极鼓励教师参与产学研联合，通过各种方式争取国家、地方政府、企业和学校的经费资助，根据项目内容组织课题攻关，着力于解决新型高分子材料、无机粉体与纳米材料、有机精细化学品等制备过程中的分离、工艺优化等工程学问题；以分子的化学反应动态学为基础，以控制化学反应方向、途径和速度的功能材料--催化剂和催化反应过程的研究和开发为主要内容，以实现高效的化学过程和资源的高效利用；完成柠檬酸酯深度开发应用工作；积极推进新型阻燃材料的生产应用，解决新型电池稀土电极材料前期试验工作；争取淀粉废水处理项目立项资助，做好专利申请和知识产权保护工作。

七、进度安排

本项目分4年建设： 2015年度： 1、引进一名化工学科带头人； 2、完成化工原理实验室建设，重点是实验设备安装和调试； 3、组织修订《化学原理实验》实验教材； 4、完善生产实习基地建设； 5、申请国家和省部基金项目2-5项、产学研课题1-2项、发明专利1-2项； 6、申请教学项目2-4项； 7、开展3-6人次学术交流。 2016年度： 1、引进一名化工学科带头人； 2、完善化工实验室建设； 3、完善生产实习基地建设； 4、积极申报校级精品课程《分离工程》和《化学反应工程》； 5、申请国家和省部基金项目2-5项、产学研课题1-2项、发明专利1-2项； 6、申请教学项目2-4项； 7、开展4-8人次学术交流。 2017年度： 1、申请校级《化学工程》教学团队； 2、引进一名学科带头人； 3、参编教材《化工基础》； 4、积极申报校级双语教学示范课程《化工原理》、校级精品课程《化工设备机械基础》； 5、申请教学项目2-4项； 6、申请国家和省部基金项目3-6项、产学研课题1-2项、发明专利2-5项； 7、开展10人次学术交流。 2018年度： 1、引进一名学科带头人； 2、完善生产实习基地建设； 3、申请省级精品课程《化学反应工程》和《分离工程》，校级精品课程《化工工艺》； 4、申请国家和省部基金项目4-8项、产学研课题1-2项、发明专利2-5项； 5、申请教学项目2-4项； 6、开展10人次学术交流。

八、预期成果（含主要成果和特色）

1．师资培养和学科建设方面 在化工一级硕士授予权平台基础上，加大对以学术带头人为核心的创新团队建设，到2017年，引进3-4名领军人才作为本专业领域的学术带头人，高级、中级、初级职称教师比例达到4:3:2。具有博士学位的教师占专任教师的比例超过80%，硕士学位以上学历的教师占教师总数的95%以上，40岁以下教师全部拥有博士学位，具有工科背景的教师人数达到10人左右，打造一支创新型的教学科研团队，为专业教学质量的提高提供强有力的人才支持，为化学工程与工艺学科的可持续发展提供重要保证。 2．教学改革和精品课程建设方面 为培养专业教育水平高和教师教育质量高的“双高”人才，鼓励教师积极参与化学工程与工艺学科的教学改革及课程建设，编写具有西部资源特点的选修教材3-5门，力争2-4门课程成为校级重点课程或精品课程，争取有1-3门课程成为校级双语教学示范课程，争取有1-2位教师被评为省级或国家级“教学名师”称号，争取申报2-4项以上省级优秀教学成果奖，同时，力争在国家级优秀教学成果奖上实现突破。 3．实验及实践教学方面 在实践教学建设方面，整合实验室资源，补充完善化工实验室，满足每年约500名本科生的实验教学需要，及60名化工本科毕业生提供相应的实验条件；建设好实习、实训基地，以提高学生创新精神和实践能力为重点，积极组织大学生课外科技活动，增强就业竞争力；规范和完善提前进入毕业论文选题制度，使学生有足够时间得到综合训练，在学校科研资助基金基础上，进一步扩大科研资助基金资助范围和数量，提升学生的专业技能和培养学生的科研创新能力；依托地方企业资源，建设一批相对稳定的校外实习基地。 4．产学研联合方面 发挥本院化学学科服务于地方经济的优良传统，鼓励教师多方申请科学基金和横向联合项目，申请国家和省部基金项目10-25项、产学研课题4-8项、发明专利6-14项，积极组织学生参与科研和产学研课题，提高学生分析问题和解决实际问题的能力，培养学生科技创新能力，同时促使学生了解西部资源特点和产业分布及其人才需求状况，拓展学生择业取向，增强就业竞争力。 5．学术交流方面 利用甘肃省拥有石油化工、有色金属材料、药用植物资源优势，积极与各兄弟院校及科研院所建立合作关系，开展学术交流，互惠人力资源及技术优势，力争每年邀请10位著名学者来我院进行学术交流活动，长期聘请3-6位专家为学院的兼职教师。 总之，通过这次特色专业建设，要大力提高西北师范大学化学工程与工艺专业的办学水平，使本专业的师资力量更加优化，师资结构更加合理，教学条件（教学手段、教学实习、实验基地、图书资料等）有较大改善，课程建设和教学成果显著，将化学工程与工艺专业建设成为西部一流的学科，并成为西北地区重要的化工人才的培养基地，为西部经济建设和社会的可持续发展提供人力支撑。

九、学校支持与保障

在化学工程与工艺学科本科教学建设中，学校给予了很大的支持。学校在《西北师范大学第四期本科教学改革工程实施纲要》和《西北师范大学教师教育改革行动计划》中明确提出，加强专业内涵建设，以培养学生创新精神和实践能力、提高学生综合素质为出发点，大力加强教学团队、基础设施、教学条件、实践基地等建设，并结合重点学科和学位点建设，加大专业建设投入力度，启动实施重点专业建设，积极培育化工学科品牌专业，为西北地区教育事业做出重要贡献。 在教师编制方面，学校对化工专业所需教师引进优先考虑，特事特办，以确保化工专业对师资的需求。 在教学设施上，2012年7月化学化工学院搬迁至新校区综合实验楼后，工作条件有了很大的改观，目前，实验室使用面积达到6000㎡，其中科研用房4500㎡，办公面积达1500㎡。各类科研仪器设备价值达5000多万元。中外文资料室各1个，藏书近4万余册，各类专业期刊总计近500种，并已将资料中心与学校图书馆并网，实现了资源共享。同时也加大了化工专业图书资料、特别是数字图书资料的采购，以保证教学需要。

十、经费预算

| 序号 | 支出科目 (含配套经费) | 金额 (元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室建设费 | 40.0万 | 完善化工实验室 |
| 2 | 实习基地建设费 | 32.0万 | 每年8万 |
| 3 | 重点课程和精品课程建设费 | 9.0万 | 省级2门，2万 校级5门，每门1万 |
| 4 | 教材建设费 | 12.0万 | 国家规划教材1-2部，每部6万 其它专业教材2部，每部3万 |
| 5 | 教师培训研修费 | 8.0万 | 4次，每人次2万 |
| 6 | 引进高级人才配套费 | 120.0万 | 4人，每人30万 |
| 7 | 购置外文原版教材及资料 | 80.0万 | 每年20万 |
| 8 | 教学成果的立项资助经费 | 20.0万 | 40人次，每人次0.5万 |
| 9 | 本科生科研资助金 | 30.0万 | 100人，平均每人0.3万 |
| 10 | 学术交流费 | 24.0万 | 每年30人次 |
| 合 计 | 375.0万 |  |
| 经费自筹项目的经费来源 | 甘肃省重点学科费 学位点建设费 基金项目研究经费 |

十一、学校学术委员会审核意见

（盖 章） 主任签字： 年 月 日

十二、学校审核意见

（盖 章） 学校领导签字： 年 月 日